## Sheet1
域名网站 | bug总数 | wap端 | PC端 | 严重级别bug | 未解决 | 已解决 | 测试次数
5月测试结果
所属项目 | 所属模块 |  | 系统 | 状态 | 备注
域名网站 | 功能系统的逻辑漏洞 | 【后台-侧边栏】站点关闭按钮没有效果 | 后台 |  | 已经去掉该功能
|  | 【导出模板】类型应输入具体文字，而不是数字 | 后台 | 未解决
|  | 【推荐】下架的域名应不能推荐 | 后台 | 已解决
|  | 【到期时间】到期时间已过，域名自动下架 | 后台 | 已解决
|  | 【首页-广告管理】选择不限输入ID，自动跳转到标题搜索 | PC端 | 已解决
|  | 【广告管理-】列表页面修改链接，提示“标题不能为空”（实际标题已有数据） | PC端 | 已解决
|  | 【用户留言】选择任一记录禁用和启用，提示“SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'title' in 'field list'” | PC端 | 已解决
|  | 【配置管理】后台验证码开关关闭后，登录页面仍有验证码 | PC端 |  | 屏蔽此功能
|  | 【登录】选择‘7天内自动登录 ’，下次登录仍需要验证码 | PC端 |  | 屏蔽此功能
|  | 【忘记密码】点击‘忘记密码’页面没有跳转 | PC端 |  | 屏蔽此功能
|  | 【节点管理-模块排序】功能无效 | PC端 |  | 屏蔽此功能
|  | 【权限管理-用户管理】点击授权图标，没有授权数据展示 | PC端 |  | 屏蔽此功能
|  | 【图片上传】上传bmp格式图片，提示“服务器错误” | PC端 | 未解决
|  | 【广告管理-增加广告】图片无法上传，无法使用本地图片 | wap端 | 已解决
|  | 【门户设置-栏目分类】无法添加栏目，显示服务器错误 | wap端 |  | 屏蔽此功能
|  | 【域名列表】下架也能推荐 | wap端 | 已解决
|  | 后台新添加的域名，搜索不出来 | PC端
|  | 域名不选择为推荐，还是会在域名优选中展示 | PC端
|  | 删除或不显示已有该类型的域名数据，应提示不能进行该操作 | 后台
|  | 右上角的搜索，选择域名后缀，进行搜索，结果不区分域名后缀，搜索的是全部结果 | PC端
|  | 鼠标停留在页面中，出现域名位移的情况 | PC端
|  | 首页的中间部分，搜索按钮没有适应好，按钮会偏离位置 | PC端
| 严重性报错 | 【后台-域名列表】输入内容进行搜索，页面跳转错误 | PC端 | 已解决
|  | 【后台-域名列表】导入其余xlsx表格与其他类型文档数据，页面跳转错误 | PC端 | 未解决
|  | 用手机流量不能进入网站 | wap端 | 已解决 | （没有部署到服务器）
| 功能优化 | 【前台-推荐广告、推荐域名】设置推荐个数，根据修改时间进行排序 | PC端 | 未解决
|  | 【前台-域名类型】域名类型设置个数，防止页面变形 | PC端 | 未解决
|  | 【前台-搜索】增加通用顶级域.com,.cn不能代表全部 | PC端 | 未解决
|  | 【营销管理-用户留言】列表按照时间倒叙排列 | PC端 | 未解决
|  | 【系统】系统内部的调用方式去掉 | PC端 | 未解决
|  | 【域名列表】到期时间显示年月日，00:00去掉 | PC端 | 未解决
|  | 【广告管理】列表与页面的“排序”字段去掉 | PC端 | 未解决
|  | 【立即购买】立即购买页面，期待价格样式修改，手机格式与qq格式需要验证 | PC端 | 未解决
页面域名数量太少，一页要有10-15个左右
域名添加修改页面，“立即启用”字段给去掉