## Sheet1
左邻右里 | bug总数 | 安卓 | ios | 严重级别bug | 未解决 | 已解决 | 测试次数
E快钱金融信息网项目 | bug总数 | APP端 | IOS端 | 严重级别bug | 未解决 | 已解决 | 测试次数
| 140 | 106 | 34 | 9
5月测试结果
所属项目 | 所属模块 | 测试详情描述 | 系统
| 功能逻辑报错 | 首次进入APP，不能使用游客模式 | 安卓 | 已解决
|  | token失效，大概一分钟左右就要重新登录 | 安卓
|  | app没有退出程序功能 | 安卓 | 已解决
|  | 页面一直加载，需要重新登录，数据才展示出来 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-用户信息】用户信息中修改头像一直加载中 | 安卓 | 已解决
|  | 【个人中心-用户信息】用户信息中修改头像不成功 | 安卓
|  | 用户信息修改信息成功后，直接跳转个人中心，应该停留在用户信息修改完成页面 | 安卓 | 未解决
|  | 【我的资料】上传照片不能多张上传 | 安卓 | 未解决
|  | 实名认证-身份证号需要验证 | 安卓
|  | 实名认证点击提交审核没反应 | 安卓 | 未解决
|  | 【我的资料】后台审核失败，查看页面，图片显示未上传 | 安卓
|  | 我的资料中提交审核成功，提示语有误 | 安卓 | 未解决
|  | 我的资料审核中，审核中字体颜色应该为黄色，审核通过为绿色，审核失败为红色 | 安卓 | 已解决
|  | 我的资料状态审核变更后，不能及时显示 | 安卓 | 未解决
|  | 结婚证提交审核后，提示token错误 | 安卓 | 已解决
|  | 实名认证上传的数量不要限制 | 安卓 | 未处理
|  | 实名认证示例图不对 | 安卓 | 已解决
|  | 工资卡示例图有误 | 安卓 | 已解决
|  | 工资卡银行流水不能提交审核 | 安卓 | 未解决
|  | 征信报告示例图有误 | 安卓 | 已解决
|  | 征信报告不能提交审核 | 安卓 | 未解决
|  | 【房产信息】是否贷款选择否后，填写完整信息后，点击下一步，提示“请完善信息” | 安卓
|  | 【房产信息】查看页面，购房时间与贷款时间的多了一个月 | 安卓
|  | 【车辆信息】提交审核后，页面显示状态异常 | 安卓
|  | 我的资料添加保险，内容完整点击提交审核没反应 | 安卓 | 已解决
|  | 商业保险审核失败，不能重新提交 | 安卓
|  | 芝麻分、微粒贷提交审核没反应 | 安卓 | 已解决
|  | 芝麻分、微粒贷列表状态获取错误，值为空 | 安卓
|  | 【个人中心-我的资料】社保公积金状态获取错误，详情数据与网页不一致 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的资料】工资卡/银行流水状态获取错误，详情数据与网页不一致 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的资料】征信报告状态获取错误，详情数据与网页不一致 | 安卓 | 已解决
|  | 【个人中心-我的资料】辅助信用信息状态获取错误，详情数据与网页不一致 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的资料】车辆信息页面状态获取错误，添加不了数据 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的资料】房产信息页面与列表页面状态审核获取错误，添加不了数据 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-借款发布】列表页面数据缺失，重新刷新后，数据展示 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-借款发布】详情查看不了，添加不了数据 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】贷款订单数据获取错误。没有区分已完成与未完成订单 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】贷款订单“贷款金额”没有获取到值 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】贷款订单详情页面，“商家名称”、“联系方式”、“商家公司”、“还款方式”、“申贷原因”值获取错误 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】贷款订单-未完成订单不能进行同意与拒绝的操作 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】借款订单数据获取错误，与网页数据不一致 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】借款订单列表的“贷款类型”、“贷款金额”、“还款方式”、“接受状态”获取错误 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】借款订单详情页面，不能上下滑动，导致数据看不完整，“还款来源”、“打卡工资”、“银行流水”获取错误 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】借款订单，点击同意没有反应 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-我的订单】借款订单，拒绝后，该数据没有跳转到已完成订单 | 安卓 | 未解决
|  | 成长日记页面样式问题，搜索展示在列表之中了 | 安卓
|  | 成长日记不能发布 | 安卓 | 已解决
|  | 成长日记文章详情取消不了收藏 | 安卓 | 已解决
|  | 成长日记收藏页面刷新后，出现很多重复数据 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-成长日记】关注模块，点击昵称直接查看详情，应跳转到列表页面 | 安卓 | 未解决
|  | 【个人中心-成长日记】已关注后还可以再次关注 | 安卓 | 已解决
|  | 【个人中心-添加卡号】添加卡号逻辑有问题。应先设置提现密码 | 安卓 | 未解决
|  | 【首页-成长日记】详情页面，评论个数与内容不符 | 安卓
|  | 首次进入APP，不能使用游客模式 | 安卓 | 已解决
|  | 点击按钮二级颜色为蓝色，晃眼睛 | 安卓
|  | 忘记密码，输入不存在的号码，可以发送验证码，输入验证码点击提交，没反应 | 安卓
|  | 密码修改成功的提示语有误 | 安卓
|  | 注册页面中，勾选注册协议，却查看不到协议内容 | 安卓 | 未解决
|  | 注册发送验证码，提示语有误 | 安卓
|  | 代理商注册成功后，提示语有误 | 安卓 | 未解决
|  | 个人中心，点击头像可以放大查看 | 安卓
|  | 个人中心，点击开通会员没反应 | 安卓 | 未解决
|  | 提现功能没有实现 | 安卓
|  | 我的资料请求不成功，重新进入，资料信息为空，只有温馨提示。 | 安卓 | 未解决
|  | 结婚证只需要两张，但是限制我必须上传三张 | 安卓 | 已解决
|  | 每个页面都有两个加载 | 安卓
|  | 一个账号在多个设备登录，应提示“您的账户于x时在x设备登录，如果这不是你的操作，请修改登录密码。” | 安卓
|  | 账户安全，登录密码，可以修改别人的登录密码 | 安卓
|  | 成长日记取消收藏，按钮还是显亮状态 | 安卓 | 已解决
|  | 成长日记，进入详情，列表中访问数量未增加 | 安卓 | 已解决
|  | 成长日记详情，取消点赞，按钮还是显亮状态 | 安卓 | 已解决
|  | 资金变动明细数据与网页不一致 | 安卓 | 已解决
|  | 积分记录明细详情与UI图不一致 | 安卓 | 已解决
|  | 积分记录明细详情与网页不一致 | 安卓 | 已解决
|  | 积分兑换页面，可用积分获取不对 | 安卓 | 已解决
|  | 积分兑换页面，兑换后，弹出兑换成功的弹出框，关闭不了 | 安卓 | 已解决
|  | 积分兑换不了 | 安卓 | 已解决
|  | 关于我们，详情查看不了 | 安卓 | 已解决
|  | 首页-搜索，点击搜索没有反应 | 安卓 | 已解决
|  | 贷款申请详情页面，头像、评价没有获取 | 安卓 | 已解决
|  | 贷款申请数据获取与网页不一致 | 安卓 | 已解决
|  | 借款订单数据与网页不一致 | 安卓 | 已解决
|  | 服务商接受借款订单后，在订单页面没有生成订单 | 安卓 | 已解决
|  | 贷款产品添加不了，查看不了详情 | 安卓 | 已解决
|  | 办卡提额、融资技术详情页面，存在 ‘#停止符#’ | 安卓 | 未解决
|  | 不是会员却能查看融资技术和办卡提额详情文章 | 安卓 | 未解决
|  | 办卡提额和融资技术查看，浏览次数不会增加 | 安卓 | 已解决
|  | 首页贷款申请推荐列表，点击没反应 | 安卓 | 已解决
|  | 融资技术列表，默认应该显示10条文章 | 安卓 | 已解决
|  | 相关问题内容布局要与WAP端一致 | 安卓 | 已解决
|  | 消息通知未读数量不变 | 安卓 | 未解决
|  | 首页-借款发布列表应显示姓名而不是昵称 | 安卓 | 未解决
|  | 首页-融资技术点击MORE没有反应 | 安卓 | 已解决
|  | 服务商实名认证添加照片，添加不了 | 安卓 | 已解决
|  | 成长日记可以关注自己 | 安卓 | 未解决
|  | 成长日记-办卡技巧，昵称获取错误（全部为倩倩） | 安卓 | 已解决
|  | 服务商示例图有误 | 安卓 | 已解决
|  | 服务商工作证明提交不了 | 安卓 | 已解决
|  | 服务商的用户信息，推荐域名不能复制 | 安卓 | 未解决
|  | 服务商用户信息，手机号码修改没反应 | 安卓 | 已解决
|  | 首页-贷款申请列表展示顺序与wap端不一致 | 安卓 | 已解决
|  | 充值页面支付方式logo要替换 | 安卓 | 已解决
|  | 贷款申请列表姓名、成功服务人数、评论取值错误 | 安卓 | 已解决
|  | 【个人中心-借款发布】输入完整信息后，点击确认发布，提示“获取用户失败” | 安卓
|  | 【贷款申请】游客模式申请贷款，应提示“请先登录”并跳转到登录页面 | 安卓
|  | 【贷款申请】点击申请贷款，没有验证实名认证审核 | 安卓
|  | 【贷款申请】贷款页面，点击提交按钮，提示“token错误”或者“用户不存在” | 安卓
|  | 【借款订单】服务商接受借款，没有形成借款订单 | 安卓
|  | 【办卡提额、融资技术】游客登录，查看文章时，提示“获取用户失败” | 安卓
|  | 【首页-搜索】搜索到的文章无法打开 | 安卓
|  | 【关于我们】服务协议界面空白 | 安卓
|  | 【提现密码】提现密码修改失败 | 安卓
|  | 【成长日记】游客模式，查看成长日记详情，闪退 | 安卓
|  | 【消息通知】未登录前，消息通知按钮有显示，点击以后跳转登录注册页面 | 安卓
|  | 【系统】图片上传失败 | ios
|  | 【借款发布】1、添加页面，选择抵押物品为“房”后，还款方式自动带入“房”值 2、借款说明无法输入 | ios
|  | 【资金管理-购买点卡】点击购买点卡，页面内容展示有延迟，隔几秒后提示“请求出错” | ios
|  | 【成长日记-关注】关注后，点击用户昵称，不能查看该用户的成长日记列表（需求不存在） | ios
|  | 【成长日记-收藏的、关注的】根据栏目查询，没有效果 | ios
|  | 【成长日记】详情页面，评论个数与点赞个数统计不正确 | ios
|  | 【成长日记】评论成长日记，会有重复数据 | ios
|  | 【财务管理-添加银行卡】输入验证码后，点击完成，没有反应，导致银行卡添加不了 | ios
|  | 【提现】输入提现金额，下方没有计算手续费 | ios
|  | 【提现】点击银行卡，跳转到登录页面，提示“登录超时”，重新登录后，页面数据为空 | ios
|  | 【交易订单】购买点卡已成功支付，订单详情里显示未支付，列表订单编号为空，详情页面编号有值 | ios
|  | 【贷款申请】贷款申请页面，点击好评、差评、中评，提示信息展示倒过来了 | ios
|  | 【贷款申请】添加贷款订单页面，复核奖励没有计算 | ios
|  | 【首页-搜索】输入内容搜索后，返回首页在次进入搜索页面，显示的仍是上次已搜索内容 | ios
|  | 【账号安全-登录密码】输入错误验证码点击完成后，重新输入正确的验证码，提示“您输入的验证码有误！” | ios
|  | 【账号安全-登录密码】提示信息去掉后面的手机号码 | ios
|  | 【我的】页面右上角的会员到期时间，应显示为橘黄色 | ios
|  | 【文字输入栏】在输入信息时，必须得点击输入栏最右侧或最左侧才能开始输入。例如用户信息。 | ios
|  | 【个人中心】无法显示自己的头像 | ios
|  | 【个人中心-会员充值】显示的账户ID不是当前的充值ID | ios
|  | 【个人中心-我的资料】已通过审核、审核中的资料无法点击重新上传 | ios
|  | 【个人中心-我的资料】车辆信息输入后，无法进入上传行驶证照片 | ios
|  | 【首页-相关问题】相关问题是从“0”开始的，应该改成“1” | ios | 未解决
|  | 【贷款申请】申请金额输入有误时，提示信息“输入金额有误”从屏幕左侧出现 | ios | 已解决
|  | 【贷款申请】输入正确的申请金额范围和期限，提示申请金额范围和期限有误 | ios | 未解决
|  | 【个人中心-财务管理】提现模块无法打开 | ios | 已解决
|  | 【成长日记】所有文章都会显示代码 | ios | 已解决
|  | 【登陆失效】一段时间不操作，账号自动退出登录，从屏幕左边提示登录超时 | ios | 已解决
|  | 【个人中心-贷款订单】无法查看、同意、拒绝 | ios | 未解决
|  | 【个人中心-借款订单】没有与PC、WAP端同步 | ios | 未解决
|  | 【成长日记】点击关注或取消关注，关注成功、取消关注成功的提示从屏幕右边出现 | ios | 已解决
|  | 【个人中心-关于我们】模块没有完成 | ios | 未解决
|  | 【个人中心-添加贷款产品】无法移动屏幕到发布按钮 | ios | 未解决
|  | 【个人中心-账号安全】修改登录密码的提示“修改登录密码成功”是从屏幕右边出现的 | ios | 已解决
|  | 【个人中心】所有用于手机验证码的短信提示都是“您即将成为E快钱金融信息网尊贵的会员。。。” | ios | 未解决
|  | 【借款发布】部分用户头像无法显示 | ios
|  | 【贷款申请】贷款申请界面，综合评分的五角星跟分数交杂在了一起 | ios | 已解决
|  | 【成长日记】打开成长日记的一篇文章，上方显示的是成长日志 | ios | 未解决
|  | 【个人中心-财务管理-添加银行卡】添加银行卡显示成功后，银行卡信息没有被保存 | ios | 未解决
|  | 【登录】登录成功的提示从屏幕右边出现 | ios | 已解决
|  | 【个人中心-账号安全】邮箱验证的邮箱验证码无法获取，验证的是手机验证码 | ios | 未解决
|  | 【消息通知】消息通知的红色提示圈里的未查看的信息数字不符合实际情况 | ios | 未解决
|  | 【个人中心-账号安全-登录密码】在手机号栏输入其他手机号和发送到的验证码，可以帮别人改密码 | ios | 已解决
|  | 【办卡提额、融资技术】无法显示图片，图片显示方式是代码 | ios | 已解决
|  | 【办卡提额、融资技术】文章浏览次数无法增加 | ios | 未解决
|  | 【个人中心-我的资料-房产信息】新增信息、修改房产信息、上传房产照片屏幕无法拉到最底下 | ios | 已解决
| 严重性崩溃 | 修改手机号，宕机 | 安卓 | 已解决
|  | APP有闪退情况 | 安卓 | 已解决
|  | 房产信息点击添加，宕机 | 安卓 | 已解决
|  | 账户安全，提现密码，点击以后宕机 | 安卓 | 已解决
|  | 【消息通知】点击订单记录、积分提醒、交易提醒，消息记录一闪而过，只留下一片空白 | ios | 已解决
|  | 【个人中心-财务管理-积分管理】点击后闪退 | ios | 已解决
|  | 【个人中心】无法选择余额开通会员，点击微信付款直接闪退 | ios | 已解决
|  | 【个人中心-财务管理】点击微信充值直接闪退 | ios | 已解决
|  | 【个人中心-我的资料-车辆信息】点击审核中的信息直接闪退 | ios | 已解决

## Sheet2
有效BUG总数 | 未解决 | 已解决 | 无法解决 | 需求设计 | 其他原因 | 延迟解决
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ios bug解决方案分布